# Sprawozdanie z wykonania planu działalności Agencji Rezerw Materiałowych za rok 2020

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Mierniki określające stopień realizacji celu** | | | **Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu** | **Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu** |
| **Nazwa** | **Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** | **Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu | Procent realizacji **wielkości** bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący(%) | nie mniej niż 80% | **95,1%** | 6.2  Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin (zadanie budżetowe) | Zaplanowane zadania zostały podjęte m.in. poprzez:   * utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym przeprowadzenie wymiany/zamiany asortymentów zgodnie z normatywnymi okresami przechowywania, * tworzenie rezerw strategicznych, * likwidacja rezerw strategicznych. |
| Procent realizacji **wartości** bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (%) | nie mniej niż 80% | **199,5%** |
| 2. | Zapewnienie zapasów ropy naftowej i produktów naftowych w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach | Stan zapasów agencyjnych zapewniający 90-dniowe zapasy interwencyjne z uwzględnieniem poziomu zapasów obowiązkowych (w%) | nie mniej niż 100% | **116%** | 6.2  Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin (zadanie budżetowe) | Zaplanowane zadania zostały podjęte m.in. poprzez:   * utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw na wymaganym poziomie ilościowym i jakościowym w oparciu o umowy przechowania, * zakup ropy naftowej na cele zwiększenia wolumenu zapasów agencyjnych, * wymianę zapasów agencyjnych, * nadzór nad utrzymywaniem przez producentów i handlowców wymaganego poziomu zapasów obowiązkowych oraz naliczaniem i uiszczaniem opłaty zapasowej w wymaganej wysokości. |

**CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020**

Cele objęte Planem działalności Agencji Rezerw Materiałowych na rok 2020 oraz planowane do osiągniecia wartości wszystkich mierników dla tych celów zostały osiągnięte.

**Cel nr 1.** Osiągnięta w analizowanym okresie wartość dla miernika dotyczącego:

1. realizacji **wielkości** bazowej rezerw określonej przez organ tworzący rezerwy na poziomie **95,1%** została wyliczona jako średnia arytmetyczna wyników pomiaru mierników realizacji wielkości bazowej poszczególnych typów, w tym:

* strategicznych rezerw medycznych – **92,4%**,
* strategicznych rezerw żywnościowych – **100,0%**,
* strategicznych rezerw technicznych, w tym:
* surowców i produktów naftowych – **89,2%** (wartość miernika wynika z faktu, iż w planie na 2020 r. przewidziano zakup większej ilości przedmiotowego asortymentu w ramach zamiany asortymentu, zgodnie z pismem DZK-II-Z-15/2020 z dn. 23.01.2020 r., jednakże zgodnie z późniejszymi dyspozycjami Ministra Klimatu odstąpiono od przedmiotowego działania),
* materiałów, urządzeń, maszyn, konstrukcji składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych oraz elementów infrastruktury krytycznej – **98,8%**,

1. realizacji **wartości** bazowej rezerw określonej przez organ tworzący rezerwy na poziomie **199,5%** została wyliczona jako iloraz wartości rezerw faktycznie zgromadzonych i wartości bazowej rezerw, określonej w planach rzeczowych, przy tym wartość % dla poszczególnych grup rezerw wynosiła odpowiednio:

* strategicznych rezerw medycznych – **613,6%** (wartość miernika wynika z faktu, iż w planie ujęto udostępnienie większej ilości rezerw medycznych przeznaczonych na zwalczanie epidemii COVID-19 niż ostatecznie wydano, zgodnie z otrzymanymi decyzjami organu tworzącego rezerwy),
* strategicznych rezerw żywnościowych – **99%**,
* strategicznych rezerw technicznych, w tym:
* surowców i produktów naftowych – **94,6%**,
* materiałów, urządzeń, maszyn, konstrukcji składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych oraz elementów infrastruktury krytycznej – **64,3%** (wartość miernika wynika z: udostępnienia bezzwrotnego rezerw na potrzeby związane ze zwalczaniem   
  COVID-19, braku dostępności na rynku niektórych ujętych w planie asortymentów w przewidywanych ilościach, terminu dostawy części towarów w 2021 r., ustaleń z organem tworzącym rezerwy odnośnie braku decyzji tworzących wynikających z intensyfikacji działań oraz utrudnień związanych z wystąpieniem i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19).

**Cel nr 2.** Agencja Rezerw Materiałowych utrzymuje wymagane prawem stany zapasów agencyjnych. Osiągnięto zakładaną wartość miernika, tj. **116%**. Nadwyżka zostanie skonsumowana w ramach kolejnego dostosowania zapasów interwencyjnych zgodnie z ustawą o zapasach.

04.02.2021 r.

data

Przemysław Bryksa

Zastępca Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

(na oryginale dokumentu)

podpis kierownika jednostki